## Sheet1
Dbplatform切换后台模板工作量评估
模块 | 功能 | 页面个数 | 难点页面 | 时间预估 | 负责人 |  | 完成时间
整体框架 |  |  | 1 |  | 经伟，佳宇 | 1
登陆页面 |  | 1 |  |  | 经伟
系统导航 | 可视化方案 | 1 |  |  | 经伟 | 完成
| 智能数据产品 | 1 |  |  | 经伟 | 完成
运力数据 | 运力数据 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇 | 完成
| 运力高峰客流统计 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇 | 2h | 2
执法部门 | 公安分局 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇 | 14h | 14
| 城管分局 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 铁路派出所 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 郭公庄派出所 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 武警中队 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 消防部分 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 综合执法队 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 交通大队 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
| 志愿者 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇
车辆数据 | 列车时刻表 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇 | 完成
| 公交线路表 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇 | 完成
| 社会停车场 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 佳宇 | 完成
| 显示屏设置 | 4 | 1 |  | 经伟 | 4h | 4
实时大数据 | 合成一个页面 | 2 |  |  | 佳宇 | 2.5h | 2.5
城市运行大数据 | 信息发布 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 经伟 | 11h | 11
| 预警信息 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 经伟
| 视频设置 | 1 |  |  | 经伟
| 车流卡口 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 经伟
| 电梯 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 经伟
| 实施消防 | 3（list 新建 编辑） |  |  | 经伟
系统配置 | 系统设置 | 1 |  |  | 经伟 | 1h | 1
| 菜单管理 | 3（list 新建 编辑） | 1 |  | 经伟 | 每次新加的菜单需要勾选才能显示 | 3.5
38